DOCUMENTO DE PLANIFICACIÓN DE SPRINT

Sprint 1 — Inicio y núcleo de plataforma

Artefacto 12.1  ·  Sprint Goal, Sprint Backlog y desglose de tareas

1. Datos generales

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Número de sprint | Sprint 1 — Inicio y núcleo de plataforma |
| Duración | 2 semanas (10 días hábiles) · Del 24 de agosto de 2026 al 04 de septiembre de 2026 |
| Capacidad de referencia del squad | 26 puntos de historia por sprint (dedicación completa) |
| Puntos comprometidos en este sprint | 26 puntos |
| Scrum Master & QA | Felipe Isrrael Madrid Oyanadel |
| Desarrollador back-end | Sergio Andrés Bravo Quezada |
| Desarrollador front-end & QA | Julio Cesar Mena Torres |
| Product Owner | Marco Mena Torres |

2. Objetivo del sprint (Sprint Goal)

Habilitar la arquitectura base y la seguridad mediante correo y tokens JWT, desplegar el control de acceso por roles (RBAC), permitir la gestión de activos en bodega (alta por serie/QR, cambio de estado y búsqueda) y habilitar la creación inicial de Órdenes de Trabajo.

3. Historias seleccionadas (Sprint Backlog)

Las historias salen del Product Backlog priorizado. Solo entran las que cumplen DoR.

| ID | Pts | Historia |
| --- | --- | --- |
| HU-AUTH-01 | 3 | Autenticación con correo, contraseña y token JWT. |
| HU-AUTH-02 | 5 | Creación de usuarios y asignación de roles (RBAC). |
| HU-AUTH-03 | 2 | Cierre de sesión y caducidad de tokens JWT. |
| HU-INV-01 | 5 | Registro de activo por serie y generación de QR. |
| HU-INV-02 | 3 | Actualización e historial de estado del activo. |
| HU-INV-03 | 3 | Buscar y filtrar inventario por serie/SKU. |
| HU-OT-01 | 5 | Crear y asignar Orden de Trabajo inicial. |

Total comprometido: 26 puntos.

4. Desglose de tareas (Task Breakdown)

Cada historia se parte en trabajo concreto. Las horas son estimación de esfuerzo, no un contrato rígido.

Back-end — Sergio Bravo

| ID | Tarea | Horas |
| --- | --- | --- |
| T-BE-101 | Configurar esquemas PostgreSQL (auth_customer_schema, inventory_schema). | 8 |
| T-BE-102 | Endpoint /auth/login con validación por correo y firma JWT. | 10 |
| T-BE-103 | CRUD de usuarios y middleware RBAC (HU-AUTH-02). | 12 |
| T-BE-104 | Unicidad de serial_number y generación de QR payload (HU-INV-01). | 12 |
| T-BE-105 | Endpoints de cambio de estado e historial de movimientos (HU-INV-02). | 10 |
| T-BE-106 | API de búsqueda de activos (HU-INV-03) y endpoint de creación de OT (HU-OT-01). | 12 |

Front-end y QA — Julio Mena

| ID | Tarea | Horas |
| --- | --- | --- |
| T-FE-101 | Pantallas de login y creación de usuario en React + Tailwind. | 10 |
| T-FE-102 | Estado global de sesión y persistencia del token JWT. | 10 |
| T-FE-103 | Formulario de alta de activo con render de código QR (HU-INV-01). | 14 |
| T-FE-104 | Tabla de inventario con filtros por serie/SKU (HU-INV-03). | 10 |
| T-FE-105 | Formulario de creación y asignación de OT (HU-OT-01). | 12 |
| T-FE-106 | Pruebas de integración de UI con FastAPI. | 8 |

Scrum Master y QA — Felipe Madrid

| ID | Tarea | Horas |
| --- | --- | --- |
| T-SM-101 | Validar DoR de las 7 HU y habilitarlas en GitHub Projects. | 4 |
| T-SM-102 | Configurar Scrum Board, milestones y etiquetas. | 6 |
| T-SM-103 | Facilitar Daily Scrum y mantener el Impediment Log. | 10 |
| T-SM-104 | Redactar y ejecutar casos de prueba BDD del Sprint 1. | 12 |

5. Evidencias visuales

Insertar las capturas en los recuadros. No reemplazan el tablero ni los mockups: los documentan.

Espacio reservado — imagen 12.1.1 Captura del tablero (GitHub Projects) con las 7 HU del Sprint 1 en To Do, milestone Sprint 1.

Espacio reservado — imagen 12.1.2 Mockups de login por correo, alta de inventario con QR y creación de OT.

6. Compromiso y aprobación

Las partes aceptan el Sprint Goal, el Sprint Backlog y el desglose de tareas de este ciclo. Una historia se considera terminada solo si cumple DoD.

| ______________________________ Felipe Isrrael Madrid Oyanadel Scrum Master & QA | ______________________________ Sergio Andrés Bravo Quezada Desarrollador Back-end |
| --- | --- |
| ______________________________ Julio Cesar Mena Torres Desarrollador Front-end & QA | ______________________________ Marco Mena Torres Product Owner — Marcom |

Fecha de planificación: 24 de agosto de 2026.