DOCUMENTO DE PLANIFICACIÓN DE SPRINT

Sprint 3 — Ecosistema transaccional, Flow y DTE/SII

Artefacto 12.3  ·  Sprint Goal, Sprint Backlog y desglose de tareas

1. Datos generales

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Número de sprint | Sprint 3 — Ecosistema transaccional, Flow y DTE/SII |
| Duración | 2 semanas (10 días hábiles) · Del 21 de septiembre de 2026 al 02 de octubre de 2026 |
| Capacidad de referencia del squad | 26 puntos de historia por sprint (dedicación completa) |
| Puntos comprometidos en este sprint | 26 puntos |
| Scrum Master & QA | Felipe Isrrael Madrid Oyanadel |
| Desarrollador back-end | Sergio Andrés Bravo Quezada |
| Desarrollador front-end & QA | Julio Cesar Mena Torres |
| Product Owner | Marco Mena Torres |

2. Objetivo del sprint (Sprint Goal)

Integrar la pasarela Flow (con Adapter/Mock de contingencia), generar órdenes de cobro vinculadas a OTs completadas y habilitar la emisión simulada de DTE/SII para clientes estándar y de convenio.

3. Historias seleccionadas (Sprint Backlog)

Las historias salen del Product Backlog priorizado. Solo entran las que cumplen DoR.

| ID | Pts | Historia |
| --- | --- | --- |
| HU-BILL-01 | 8 | Orden de pago e integración Flow / Adapter Mock. |
| HU-BILL-02 | 8 | Emisión de DTE con simulador SII. |
| HU-BILL-03 | 3 | Consulta de cuenta corriente y documentos de convenio. |
| HU-BILL-04 | 4 | Conciliación de pago y webhook de notificación. |
| HU-BILL-05 | 3 | Descarga de comprobantes y facturas en PDF. |

Total comprometido: 26 puntos.

4. Desglose de tareas (Task Breakdown)

Cada historia se parte en trabajo concreto. Las horas son estimación de esfuerzo, no un contrato rígido.

Back-end — Sergio Bravo

| ID | Tarea | Horas |
| --- | --- | --- |
| T-BE-301 | Cliente HTTP del sandbox Flow y Adapter Mock. | 16 |
| T-BE-302 | Endpoint /billing/orders y webhooks de confirmación. | 14 |
| T-BE-303 | Generador XML/PDF de DTE con folios simulados SII. | 16 |
| T-BE-304 | Consulta de documentos por cliente de convenio. | 10 |

Front-end y QA — Julio Mena

| ID | Tarea | Horas |
| --- | --- | --- |
| T-FE-301 | Pasarela interna de cobro: redirección Flow / modal Mock. | 14 |
| T-FE-302 | Confirmación de pago y visualizador de DTE. | 12 |
| T-FE-303 | Portal de documentos para CLIENTE_CONVENIO. | 12 |
| T-FE-304 | Descarga de PDF y comprobantes. | 10 |
| T-FE-305 | Vista de estados de conciliación y notificaciones de webhook. | 8 |

Scrum Master y QA — Felipe Madrid

| ID | Tarea | Horas |
| --- | --- | --- |
| T-SM-301 | Validar contingencia Sandbox Flow vs. Adapter Mock. | 6 |
| T-SM-302 | Pruebas de simulación de pagos con el Product Owner. | 12 |
| T-SM-303 | Registrar impedimentos de dependencia SII. | 8 |
| T-SM-304 | Facilitar ceremonias del Sprint 3 y mantener el Impediment Log. | 4 |

5. Evidencias visuales

Insertar las capturas en los recuadros. No reemplazan el tablero ni los mockups: los documentan.

Espacio reservado — imagen 12.3.1 Tablero Sprint 3 con las HU de Billing/Flow, o diagrama de secuencia del cobro.

Espacio reservado — imagen 12.3.2 Mockup de checkout/pago Flow y vista previa de factura DTE.

6. Compromiso y aprobación

Las partes aceptan el Sprint Goal, el Sprint Backlog y el desglose de tareas de este ciclo. Una historia se considera terminada solo si cumple DoD.

| ______________________________ Felipe Isrrael Madrid Oyanadel Scrum Master & QA | ______________________________ Sergio Andrés Bravo Quezada Desarrollador Back-end |
| --- | --- |
| ______________________________ Julio Cesar Mena Torres Desarrollador Front-end & QA | ______________________________ Marco Mena Torres Product Owner — Marcom |

Fecha de planificación: 21 de septiembre de 2026.