## 00_Resumen_Consolidado
MARCOM — Resumen consolidado del Sprint Backlog
109 puntos de historia · horas según planning 12.1 a 12.4 · Sprint 4 en curso al 7 oct
Sprint | Foco del Sprint (Sprint Goal) | Puntos Comprometidos | Horas Estimadas | Horas Reales | Estado
Sprint 1 | Núcleo de Plataforma, Autenticación JWT y Control de Bodega/QR | 26 | 160 | 160 | DONE
Sprint 2 | Operación en terreno, evidencia digital, reagendamiento y movimientos de bodega | 26 | 154 | 154 | DONE
Sprint 3 | Ecosistema Transaccional, Pasarela Flow y Simulador DTE/SII | 26 | 142 | 142 | DONE
Sprint 4 | Dashboard de KPIs, venta de activo recuperado (HU-BILL-06), Docker y E2E | 31 | 170 | 8 | EN CURSO
TOTAL | Proyecto completo MARCOM (MVP) | 109 | 626 | 464 | EN CURSO
Distribución de horas por integrante (todo el proyecto)
Integrante | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Total
Sergio Bravo | 64 | 62 | 56 | 70 | 252
Julio Mena | 64 | 60 | 56 | 66 | 246
Felipe Madrid | 32 | 32 | 30 | 34 | 128
TOTAL | 160 | 154 | 142 | 170 | 626

## Sprint_1_Backlog
MARCOM — Sprint 1 — Núcleo y bodega
26 puntos · 24 ago – 4 sep 2026 · horas según planning 12.1
ID Tarea | ID Historia | Épica | Descripción Tarea Técnica | Responsable | Rol | Horas Estimadas | Horas Reales | Horas Restantes | Estado
T-BE-101 | HU-AUTH-01 | Auth | Configurar esquemas PostgreSQL (auth_customer_schema, inventory_schema) | Sergio Bravo | Back-end | 8 | 8 | 0 | DONE
T-BE-102 | HU-AUTH-01 | Auth | Endpoint /auth/login con validación por correo y firma JWT | Sergio Bravo | Back-end | 10 | 10 | 0 | DONE
T-BE-103 | HU-AUTH-02 | Auth | CRUD de usuarios y middleware RBAC | Sergio Bravo | Back-end | 12 | 12 | 0 | DONE
T-BE-104 | HU-INV-01 | Inventory | Unicidad de serial_number y generación de payload QR | Sergio Bravo | Back-end | 12 | 12 | 0 | DONE
T-BE-105 | HU-INV-02 | Inventory | Endpoints de cambio de estado e historial de movimientos | Sergio Bravo | Back-end | 10 | 10 | 0 | DONE
T-BE-106 | HU-INV-03 | Inventory | API de búsqueda de activos y endpoint de creación de OT | Sergio Bravo | Back-end | 12 | 12 | 0 | DONE
T-FE-101 | HU-AUTH-01 | Auth | Pantallas de login por correo y creación de usuario en React + Tailwind | Julio Mena | Front-end/QA | 10 | 10 | 0 | DONE
T-FE-102 | HU-AUTH-01 | Auth | Estado global de sesión y persistencia segura del token JWT | Julio Mena | Front-end/QA | 10 | 10 | 0 | DONE
T-FE-103 | HU-INV-01 | Inventory | Formulario de alta de activo con render de código QR | Julio Mena | Front-end/QA | 14 | 14 | 0 | DONE
T-FE-104 | HU-INV-03 | Inventory | Tabla de inventario con filtros dinámicos por serie/SKU | Julio Mena | Front-end/QA | 10 | 10 | 0 | DONE
T-FE-105 | HU-OT-01 | Work Orders | Formulario de creación y asignación de Orden de Trabajo | Julio Mena | Front-end/QA | 12 | 12 | 0 | DONE
T-FE-106 | HU-OT-01 | Work Orders | Pruebas de integración de interfaz React con FastAPI | Julio Mena | Front-end/QA | 8 | 8 | 0 | DONE
T-SM-101 | Transversal | Gestión | Validar DoR de las 7 HUs y habilitar historias en GitHub Projects | Felipe Madrid | Scrum Master | 4 | 4 | 0 | DONE
T-SM-102 | Transversal | Gestión | Configurar Scrum Board, milestones y etiquetas en GitHub | Felipe Madrid | Scrum Master | 6 | 6 | 0 | DONE
T-SM-103 | Transversal | Gestión | Facilitar Daily Scrum y mantener actualizado el Impediment Log | Felipe Madrid | Scrum Master | 10 | 10 | 0 | DONE
T-SM-104 | Transversal | QA | Redactar y ejecutar casos de prueba BDD del Sprint 1 | Felipe Madrid | QA | 12 | 12 | 0 | DONE
SUBTOTAL — TOTAL SPRINT 1 — NÚCLEO Y BODEGA | [5 empty] | 160 | 160 | 0 | DONE

## Sprint_2_Backlog
MARCOM — Sprint 2 — Terreno y evidencia
26 puntos · 7–18 sep 2026 · horas según planning 12.2
ID Tarea | ID Historia | Épica | Descripción Tarea Técnica | Responsable | Rol | Horas Estimadas | Horas Reales | Horas Restantes | Estado
T-BE-201 | HU-OT-02 | Work Orders | Almacenamiento de archivos para imágenes y firmas | Sergio Bravo | Back-end | 12 | 12 | 0 | DONE
T-BE-202 | HU-OT-02 | Work Orders | Endpoint /work-orders/{id}/evidence (multipart) | Sergio Bravo | Back-end | 14 | 14 | 0 | DONE
T-BE-203 | HU-OT-03 | Work Orders | Cambio automático de OT a COMPLETADA con timestamp | Sergio Bravo | Back-end | 10 | 10 | 0 | DONE
T-BE-204 | HU-INV-04 | Inventory | Transferencia de activos entre bodegas y rebaja por OT | Sergio Bravo | Back-end | 14 | 14 | 0 | DONE
T-BE-205 | HU-INV-05 | Inventory | API de stock crítico y umbrales mínimos | Sergio Bravo | Back-end | 12 | 12 | 0 | DONE
T-FE-201 | HU-OT-02 | Work Orders | Interfaz mobile-first para ejecución de OT | Julio Mena | Front-end/QA | 14 | 14 | 0 | DONE
T-FE-202 | HU-OT-02 | Work Orders | Canvas en React para firma manuscrita | Julio Mena | Front-end/QA | 12 | 12 | 0 | DONE
T-FE-203 | HU-OT-02 | Work Orders | Captura y vista previa de fotografía | Julio Mena | Front-end/QA | 12 | 12 | 0 | DONE
T-FE-204 | HU-OT-03 | Work Orders | Seguimiento de OT con badges de estado | Julio Mena | Front-end/QA | 10 | 10 | 0 | DONE
T-FE-205 | HU-INV-04 | Inventory | Pantalla de transferencias entre bodegas | Julio Mena | Front-end/QA | 12 | 12 | 0 | DONE
T-SM-201 | Transversal | Gestión | Verificar DoR de terreno y coordinar pruebas en móvil | Felipe Madrid | Scrum Master | 6 | 6 | 0 | DONE
T-SM-202 | Transversal | Gestión | Monitorear burndown y cuellos de botella en uploads | Felipe Madrid | Scrum Master | 8 | 8 | 0 | DONE
T-SM-203 | Transversal | QA | Pruebas de foto y firma en baja conectividad | Felipe Madrid | QA | 14 | 14 | 0 | DONE
T-SM-204 | Transversal | Gestión | Ceremonias del Sprint 2 e Impediment Log | Felipe Madrid | Scrum Master | 4 | 4 | 0 | DONE
SUBTOTAL — TOTAL SPRINT 2 — TERRENO Y EVIDENCIA | [5 empty] | 154 | 154 | 0 | DONE

## Sprint_3_Backlog
MARCOM — Sprint 3 — Flow y DTE/SII
26 puntos · 21 sep – 2 oct 2026 · horas según planning 12.3
ID Tarea | ID Historia | Épica | Descripción Tarea Técnica | Responsable | Rol | Horas Estimadas | Horas Reales | Horas Restantes | Estado
T-BE-301 | HU-BILL-01 | Billing | Cliente HTTP del sandbox Flow y Adapter Mock | Sergio Bravo | Back-end | 16 | 16 | 0 | DONE
T-BE-302 | HU-BILL-01 | Billing | Endpoint /billing/orders y webhooks de confirmación | Sergio Bravo | Back-end | 14 | 14 | 0 | DONE
T-BE-303 | HU-BILL-02 | Billing | Generador XML/PDF de DTE con folios simulados | Sergio Bravo | Back-end | 16 | 16 | 0 | DONE
T-BE-304 | HU-BILL-03 | Billing | Consulta de documentos por cliente de convenio | Sergio Bravo | Back-end | 10 | 10 | 0 | DONE
T-FE-301 | HU-BILL-01 | Billing | Pasarela interna: redirección Flow / modal Mock | Julio Mena | Front-end/QA | 14 | 14 | 0 | DONE
T-FE-302 | HU-BILL-02 | Billing | Confirmación de pago y visualizador de DTE | Julio Mena | Front-end/QA | 12 | 12 | 0 | DONE
T-FE-303 | HU-BILL-03 | Billing | Portal de documentos para CLIENTE_CONVENIO | Julio Mena | Front-end/QA | 12 | 12 | 0 | DONE
T-FE-304 | HU-BILL-05 | Billing | Descarga de PDF y comprobantes | Julio Mena | Front-end/QA | 10 | 10 | 0 | DONE
T-FE-305 | HU-BILL-04 | Billing | Estados de conciliación y notificación de webhook | Julio Mena | Front-end/QA | 8 | 8 | 0 | DONE
T-SM-301 | Transversal | Gestión | Validar contingencia Sandbox Flow vs Adapter Mock | Felipe Madrid | Scrum Master | 6 | 6 | 0 | DONE
T-SM-302 | Transversal | Gestión | Pruebas de simulación de pagos con el Product Owner | Felipe Madrid | Scrum Master | 12 | 12 | 0 | DONE
T-SM-303 | Transversal | QA | Registrar impedimentos de dependencia SII | Felipe Madrid | QA | 8 | 8 | 0 | DONE
T-SM-304 | Transversal | Gestión | Ceremonias del Sprint 3 e Impediment Log | Felipe Madrid | Scrum Master | 4 | 4 | 0 | DONE
SUBTOTAL — TOTAL SPRINT 3 — FLOW Y DTE/SII | [5 empty] | 142 | 142 | 0 | DONE

## Sprint_4_Backlog
MARCOM — Sprint 4 — Dashboard, venta de recuperados y cierre
31 puntos · 5–16 oct 2026 · horas según planning 12.4 · corte 7 oct
ID Tarea | ID Historia | Épica | Descripción Tarea Técnica | Responsable | Rol | Horas Estimadas | Horas Reales | Horas Restantes | Estado
T-BE-401 | HU-DASH-01 | Analytics | Vistas SQL en analytics_schema para KPIs | Sergio Bravo | Back-end | 14 | 4 | 10 | EN CURSO
T-BE-402 | HU-DASH-02 | Analytics | Endpoints de métricas de facturación y stock | Sergio Bravo | Back-end | 12 | 0 | 12 | EN CURSO
T-BE-403 | HU-DASH-03 | Analytics | Generador de reportes en Excel (openpyxl) | Sergio Bravo | Back-end | 10 | 0 | 10 | EN CURSO
T-BE-404 | HU-BILL-06 | Billing | Endpoint /inventory/sales y estado VENDIDO | Sergio Bravo | Back-end | 12 | 0 | 12 | EN CURSO
T-BE-405 | HU-STAB-02 | Infra | docker-compose.yml, PostgreSQL y Swagger OpenAPI | Sergio Bravo | Back-end | 12 | 0 | 12 | EN CURSO
T-BE-406 | HU-STAB-01 | QA | Corrección de bugs de integración y refactor de seguridad | Sergio Bravo | Back-end | 10 | 0 | 10 | EN CURSO
T-FE-401 | HU-DASH-01 | Analytics | Dashboard React con gráficos (Recharts) | Julio Mena | Front-end/QA | 16 | 2 | 14 | EN CURSO
T-FE-402 | HU-DASH-02 | Analytics | Filtros globales por fecha y sucursal | Julio Mena | Front-end/QA | 10 | 0 | 10 | EN CURSO
T-FE-403 | HU-DASH-03 | Analytics | Vista de exportación e impresión de reportes | Julio Mena | Front-end/QA | 10 | 0 | 10 | EN CURSO
T-FE-404 | HU-BILL-06 | Billing | Módulo UI de venta directa de activos y comprobante | Julio Mena | Front-end/QA | 10 | 0 | 10 | EN CURSO
T-FE-405 | HU-STAB-01 | QA | Pruebas UI E2E desde login hasta facturación | Julio Mena | Front-end/QA | 12 | 0 | 12 | EN CURSO
T-FE-406 | HU-STAB-01 | QA/UI | Estabilización visual y pulido responsive | Julio Mena | Front-end/QA | 8 | 0 | 8 | EN CURSO
T-SM-401 | Transversal | Gestión | Auditar DoD en los microservicios cerrados | Felipe Madrid | Scrum Master | 8 | 2 | 6 | EN CURSO
T-SM-402 | Transversal | Gestión | Burndown final del proyecto | Felipe Madrid | Scrum Master | 8 | 0 | 8 | EN CURSO
T-SM-403 | Transversal | QA | Pruebas exploratorias E2E y aceptación con el PO | Felipe Madrid | QA | 10 | 0 | 10 | EN CURSO
T-SM-404 | Transversal | Gestión | Review y Retrospective de cierre | Felipe Madrid | Scrum Master | 8 | 0 | 8 | EN CURSO
SUBTOTAL — TOTAL SPRINT 4 — DASHBOARD, VENTA Y CIERRE | [5 empty] | 170 | 8 | 162 | EN CURSO

## Burndown_Data
MARCOM — Datos de Burndown (Sprints 1 a 4)
Ideal según horas del planning de cada sprint. Real del Sprint 4 cortado al 7 oct (día 2).
Día Hábil | Sprint 1 Ideal | Sprint 1 Real | Sprint 2 Ideal | Sprint 2 Real | Sprint 3 Ideal | Sprint 3 Real | Sprint 4 Ideal | Sprint 4 Real
Día 0 (Inicio) | 160 | 160 | 154 | 160 | 142 | 160 | 170 | 170
Día 1 | 144 | 152 | 138.6 | 150 | 127.8 | 154 | 153 | 166
Día 2 | 128 | 136 | 123.2 | 134 | 113.6 | 138 | 136 | 162
Día 3 | 112 | 118 | 107.8 | 116 | 99.4 | 120 | 119 | 162
Día 4 | 96 | 98 | 92.4 | 95 | 85.2 | 100 | 102 | 162
Día 5 | 80 | 78 | 77 | 76 | 71 | 82 | 85 | 162
Día 6 | 64 | 60 | 61.6 | 58 | 56.8 | 62 | 68 | 162
Día 7 | 48 | 42 | 46.2 | 40 | 42.6 | 45 | 51 | 162
Día 8 | 32 | 28 | 30.8 | 25 | 28.4 | 28 | 34 | 162
Día 9 | 16 | 12 | 15.4 | 10 | 14.2 | 12 | 17 | 162
Día 10 (Cierre) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162