## 00_Control_Dailies
MARCOM — Control de Daily Scrum
20 realizadas de 24 · lun / mié / vie · Sprint 4 en curso al 7 oct · 109 puntos
Sprint | Período de ejecución | Foco del Sprint (Sprint Goal) | N° de Dailies | Asistencia avg. | Impedimentos levantados / resueltos | Estado
Sprint 1 | 24 ago – 4 sep | Núcleo, autenticación correo/JWT y bodega QR | 6 | 100% | 2 levantados / 2 resueltos | CERRADO
Sprint 2 | 7 – 18 sep | Terreno, evidencia, reagendamiento y movimientos de bodega | 6 | 100% | 3 levantados / 3 resueltos | CERRADO
Sprint 3 | 21 sep – 2 oct | Flow, webhook, DTE simulado y PDF de convenio | 6 | 100% | 2 levantados / 2 resueltos | CERRADO
Sprint 4 | 5 – 16 oct | Dashboard, venta de activo recuperado (HU-BILL-06), Docker y E2E | 2 de 6 | 100% | 1 levantado / en tratamiento | EN CURSO
TOTAL | 8 semanas | MVP MARCOM — 109 puntos | 20 |  | 7 resueltos · 1 en tratamiento | EN CURSO
Cadencia: 15 minutos, lunes / miércoles / viernes. El 12 de octubre es feriado: esa daily se corre al 13.
Impedimentos: 1 CORS · 2 QR · 3 payload 2 MB · 4 Canvas · 5 spinner · 6 webhook/ngrok · 7 XML DTE · 8 índices SQL (abierto al 7 oct).

## Dailies_Sprint_1
MARCOM — Daily Scrum Sprint 1
Núcleo y bodega · 24 ago – 4 sep · 26 puntos · impedimentos 1 y 2 cerrados
N° Daily | Fecha | Sprint | Integrante | ¿Qué hice desde la última reunión? | ¿Qué haré hoy? | ¿Tengo algún impedimento / bloqueo? | Acción del SM
D-01 | Lun 24 ago | Sprint 1 | Sergio Bravo | Inicio de Sprint Planning 1. | Configurar auth_customer_schema en PostgreSQL (T-BE-101). | Sin bloqueos. | Felipe entrega guía de marca MARCOM a Julio.
|  |  | Julio Mena | Alineación de maquetas UI. | Maquetar login por correo en React (T-FE-101). | Duda con paleta de colores de la empresa.
|  |  | Felipe Madrid | Validación de DoR en GitHub. | Configurar columnas de Kanban en GitHub Projects (T-SM-102). | Sin bloqueos.
D-02 | Mié 26 ago | Sprint 1 | Sergio Bravo | Finalicé T-BE-101. | Endpoint /auth/login con JWT (T-BE-102). | CORS error en FastAPI al conectar React. | IMPEDIMENTO 1: Felipe coordina sesión técnica con Sergio para habilitar middleware CORS en FastAPI.
|  |  | Julio Mena | Terminé pantallas de login (T-FE-101). | Estado global de sesión JWT (T-FE-102). | Esperando fix de CORS en backend.
|  |  | Felipe Madrid | Tablero Kanban activo (T-SM-102). | Redactar matriz de pruebas BDD (T-SM-104). | Sin bloqueos.
D-03 | Vie 28 ago | Sprint 1 | Sergio Bravo | Resuelto CORS y cerrado T-BE-102. | CRUD de usuarios y middleware RBAC (T-BE-103). | Sin bloqueos. | Revisión de avance de mitad de sprint. Ritmo de quemado de horas acorde al plan.
|  |  | Julio Mena | Cerrado T-FE-102 con token en localStorage. | Formulario de alta de activo con QR (T-FE-103). | Sin bloqueos.
|  |  | Felipe Madrid | Casos de prueba BDD iniciales redactados. | Casos de prueba para módulo de inventario (T-SM-104). | Sin bloqueos.
D-04 | Lun 31 ago | Sprint 1 | Sergio Bravo | Finalicé T-BE-103 (RBAC). | Unicidad de serial_number y payload QR (T-BE-104). | Sin bloqueos. | IMPEDIMENTO 2: Julio cambia a qrcode.react en versión compatible. Felipe apoya la prueba visual.
|  |  | Julio Mena | Avance 60% de T-FE-103. | Integrar librería qrcode.react (T-FE-103). | Librería QR genera error de render en React 18.
|  |  | Felipe Madrid | Pruebas de endpoints de auth completadas (T-SM-104). | Seguimiento de impedimentos y burndown (T-SM-103). | Sin bloqueos.
D-05 | Mié 2 sep | Sprint 1 | Sergio Bravo | Cierre de T-BE-104 y T-BE-105 (estados). | API de búsqueda de activos y creación de OT (T-BE-106). | Sin bloqueos. | Integración entre backend de inventario y frontend verificada.
|  |  | Julio Mena | Cierre de T-FE-103 con QR renderizado. | Tabla de inventario con filtros por SKU (T-FE-104). | Sin bloqueos.
|  |  | Felipe Madrid | Burndown actualizado (T-SM-103). | Pruebas BDD de inventario (T-SM-104). | Sin bloqueos.
D-06 | Vie 4 sep | Sprint 1 | Sergio Bravo | Cierre de T-BE-106. | Preparar demostración para Sprint Review 1. | Sin bloqueos. | SPRINT 1 CERRADO (26 pts). Todo en Done en GitHub Projects.
|  |  | Julio Mena | Cierre de T-FE-104, T-FE-105 y T-FE-106. | Revisión de componentes UI para la demostración. | Sin bloqueos.
|  |  | Felipe Madrid | Cierre de T-SM-104 (pruebas OK). | Organizar Sprint Review y Retrospective 1. | Sin bloqueos.

## Dailies_Sprint_2
MARCOM — Daily Scrum Sprint 2
Terreno, evidencia y bodega · 7–18 sep · 26 puntos · impedimentos 3, 4 y 5 cerrados
N° Daily | Fecha | Sprint | Integrante | ¿Qué hice desde la última reunión? | ¿Qué haré hoy? | ¿Tengo algún impedimento / bloqueo? | Acción del SM
D-07 | Lun 7 sep | Sprint 2 | Sergio Bravo | Inicio de Sprint Planning 2. | Storage de archivos para fotos y firmas (T-BE-201). | Sin bloqueos. | Felipe configura ambiente responsive / emulador para Julio.
|  |  | Julio Mena | Revisión de interfaz móvil. | Interfaz mobile-first de OT y reagendamiento (T-FE-201, HU-OT-04). | Sin bloqueos.
|  |  | Felipe Madrid | Verificación de DoR de terreno (T-SM-201). | Coordinar pruebas en dispositivos móviles (T-SM-201). | Sin bloqueos.
D-08 | Mié 9 sep | Sprint 2 | Sergio Bravo | Cierre de T-BE-201. | Endpoint /work-orders/{id}/evidence multipart (T-BE-202). | Límite de payload de 2 MB bloquea fotos HD. | IMPEDIMENTO 3: Sergio ajusta el límite de payload en FastAPI/Uvicorn a 10 MB y agrega compresión de imágenes.
|  |  | Julio Mena | Avance 70% de T-FE-201. | Canvas en React para firma (T-FE-202). | Esperando fix del límite en FastAPI.
|  |  | Felipe Madrid | Ambiente de pruebas móvil listo. | Monitoreo de burndown (T-SM-202). | Sin bloqueos.
D-09 | Vie 11 sep | Sprint 2 | Sergio Bravo | Límite ampliado y T-BE-202 finalizado. | Lógica de estado a COMPLETADA (T-BE-203). | Sin bloqueos. | IMPEDIMENTO 4: Julio agrega botón Limpiar firma y refactoriza la ref del Canvas.
|  |  | Julio Mena | Cierre de T-FE-202 con capturador de firma. | Módulo de captura y vista previa de foto (T-FE-203). | Dificultad para limpiar el Canvas de firma en móvil.
|  |  | Felipe Madrid | Horas actualizadas en Sprint Backlog (T-SM-202). | Diseñar casos de prueba de evidencias (T-SM-203). | Sin bloqueos.
D-10 | Lun 14 sep | Sprint 2 | Sergio Bravo | Finalizado T-BE-203. | Endpoints de transferencia entre bodegas (T-BE-204). | Sin bloqueos. | Trazabilidad de evidencias verificada en backend y frontend.
|  |  | Julio Mena | Firma corregida y T-FE-203 cerrado. | Transferencias entre bodegas (T-BE-204, HU-INV-04). | Sin bloqueos.
|  |  | Felipe Madrid | Firma corregida y foto cerrada (T-FE-203). | Badges de estado y pantalla de transferencias (T-FE-204, T-FE-205). | Sin bloqueos.
D-11 | Mié 16 sep | Sprint 2 | Sergio Bravo | Cierre de T-BE-204 y T-BE-205 (stock crítico). | Apoyo en integración de transferencias. | Sin bloqueos. | IMPEDIMENTO 5: Felipe pide indicador de carga (spinner) mientras sube la foto. Julio lo agrega.
|  |  | Julio Mena | Cierre de transferencias y stock crítico (T-BE-204, T-BE-205). | Interfaz de transferencias entre bodegas (T-FE-205). | Sin bloqueos.
|  |  | Felipe Madrid | Pruebas de evidencias completadas. | Pruebas de baja conectividad en terreno (T-SM-203). | Falla simulada de timeout en subida lenta.
D-12 | Vie 18 sep | Sprint 2 | Sergio Bravo | Endpoints de terreno estables. | Preparar demo para Sprint Review 2. | Sin bloqueos. | SPRINT 2 CERRADO (26 pts). Foto, firma, reagendamiento y transferencia a bodega demostrados.
|  |  | Julio Mena | Cierre de T-FE-205 con spinner de carga. | Verificar flujo completo de OT en móvil. | Sin bloqueos.
|  |  | Felipe Madrid | Cierre de T-SM-203 (pruebas OK). | Facilitar Review y Retrospective del Sprint 2. | Sin bloqueos.

## Dailies_Sprint_3
MARCOM — Daily Scrum Sprint 3
Flow, webhook y DTE · 21 sep – 2 oct · 26 puntos · impedimentos 6 y 7 cerrados
N° Daily | Fecha | Sprint | Integrante | ¿Qué hice desde la última reunión? | ¿Qué haré hoy? | ¿Tengo algún impedimento / bloqueo? | Acción del SM
D-13 | Lun 21 sep | Sprint 3 | Sergio Bravo | Inicio de Sprint Planning 3. Revisión de pasarela Flow. | Cliente HTTP sandbox Flow y Adapter Mock (T-BE-301). | Sin bloqueos. | Acuerdo: si Flow no responde en sandbox, se conmuta al Adapter Mock interno.
|  |  | Julio Mena | Revisión de requerimientos de cobro. | Modal/pasarela interna de cobro (T-FE-301). | Sin bloqueos.
|  |  | Felipe Madrid | Validar contingencia Flow vs Mock (T-SM-301). | Seguimiento de DoR transaccional (T-SM-301). | Sin bloqueos.
D-14 | Mié 23 sep | Sprint 3 | Sergio Bravo | Cierre de T-BE-301 con Adapter Mock activo. | Endpoint /billing/orders y webhooks (T-BE-302). | Webhook de Flow no llega a localhost. | IMPEDIMENTO 6: Felipe configura ngrok para exponer FastAPI y recibir webhooks en desarrollo.
|  |  | Julio Mena | Avance 60% de T-FE-301. | Integrar redirección a pasarela y modal Mock (T-FE-301). | Esperando tunelamiento ngrok.
|  |  | Felipe Madrid | Verificación de DoR completada (T-SM-301). | Coordinar pruebas de webhook con backend (T-SM-302). | Sin bloqueos.
D-15 | Vie 25 sep | Sprint 3 | Sergio Bravo | Webhook funcionando con ngrok. Cerrado T-BE-302. | Generador XML/PDF de DTE con folios SII (T-BE-303). | Sin bloqueos. | Marco Mena (PO) aprueba el flujo simulado de pago y la estructura visual del DTE.
|  |  | Julio Mena | Cierre de T-FE-301. | Confirmación de pago y vista de DTE (T-FE-302). | Sin bloqueos.
|  |  | Felipe Madrid | Pruebas de cobro iniciadas (T-SM-302). | Pruebas integrales de cobro con el PO (T-SM-302). | Sin bloqueos.
D-16 | Lun 28 sep | Sprint 3 | Sergio Bravo | Avance 80% de T-BE-303 (XML/PDF DTE). | Finalizar T-BE-303 y API de convenio (T-BE-304). | Dificultad al formatear el XML del DTE. | IMPEDIMENTO 7: Sergio usa dicttoxml y valida la estructura contra el formato del SII.
|  |  | Julio Mena | Cierre de T-FE-302. | Portal web de cuenta corriente convenio (T-FE-303). | Esperando ejemplo de esquema XML.
|  |  | Felipe Madrid | Pruebas con PO realizadas. | Pruebas de estrés y límites en montos (T-SM-303). | Sin bloqueos.
D-17 | Mié 30 sep | Sprint 3 | Sergio Bravo | Cierre de T-BE-303 y T-BE-304. | Apoyo en pruebas de integración de PDF. | Sin bloqueos. | Generación de facturas PDF probada en Chrome y Firefox.
|  |  | Julio Mena | Avance 70% de T-FE-303. | Descarga de PDF y estados de conciliación (T-FE-304, T-FE-305 / HU-BILL-04 y HU-BILL-05). | Sin bloqueos.
|  |  | Felipe Madrid | Pruebas de límites de montos ejecutadas (T-SM-303). | Consolidar reporte de QA del módulo Billing (T-SM-303). | Sin bloqueos.
D-18 | Vie 2 oct | Sprint 3 | Sergio Bravo | Módulo de cobro y DTE integrado. | Preparar entorno para demostración al PO. | Sin bloqueos. | SPRINT 3 CERRADO (26 pts). Flow/Mock, webhook, DTE simulado y PDF de convenio validados. Sin cobro real.
|  |  | Julio Mena | Cierre de portal convenio y PDF (T-FE-303, T-FE-304, T-FE-305). | Revisar descargas de comprobantes PDF. | Sin bloqueos.
|  |  | Felipe Madrid | Cierre de T-SM-303 (QA OK). | Facilitar Review y Retrospective del Sprint 3. | Sin bloqueos.

## Dailies_Sprint_4
MARCOM — Daily Scrum Sprint 4
Dashboard y venta de recuperados · 5–16 oct · 31 puntos · corte 7 oct · D-21 a D-24 planificadas
N° Daily | Fecha | Sprint | Integrante | ¿Qué hice desde la última reunión? | ¿Qué haré hoy? | ¿Tengo algún impedimento / bloqueo? | Acción del SM
D-19 | Lun 5 oct | Sprint 4 | Sergio Bravo | Planning del Sprint 4. 31 puntos: dashboard, HU-BILL-06, Docker y E2E. | Vistas SQL de KPIs (T-BE-401). | Sin bloqueos. | Felipe deja en el tablero la venta del monitor recuperado (HU-BILL-06) para el 8 de octubre. No parte hoy.
|  |  | Julio Mena | Mockup inicial del dashboard. | Gráficos Recharts (T-FE-401). | Sin datos reales todavía. Se maqueta con datos de prueba.
|  |  | Felipe Madrid | DoR de las 6 historias del sprint revisado (T-SM-401). | Dejar el tablero con HU-DASH y HU-BILL-06 visibles. | Sin bloqueos.
D-20 | Mié 7 oct | Sprint 4 | Sergio Bravo | Avance de las vistas SQL (T-BE-401). No cerradas. | Seguir T-BE-401. La venta (T-BE-404) no parte hasta el 8. | Las consultas agrupadas salen lentas. | IMPEDIMENTO 8, abierto: Sergio revisa índice en fecha de OT y estado del activo. No se da por cerrado hoy.
|  |  | Julio Mena | Arranque de T-FE-401. Gráficos todavía no estables. | Seguir el dashboard con datos de prueba, sin esperar el índice. | Esperando que las vistas dejen de tardar.
|  |  | Felipe Madrid | Daily y tablero al día. Burndown del sprint en 8 horas reales de 170. | Anotar el impedimento 8 y no mover HU-BILL-06 a In Progress. | Sin bloqueos propios.
D-21 | Vie 9 oct — planificada | Sprint 4 | Sergio Bravo | Pendiente. | Cerrar vistas si el índice responde (T-BE-401) y partir métricas (T-BE-402). | — | Daily aún no realizada.
|  |  | Julio Mena | Pendiente. | Filtros del dashboard (T-FE-402). | —
|  |  | Felipe Madrid | Pendiente. | Revisar si el impedimento 8 se cierra. | —
D-22 | Mar 13 oct — planificada (12 feriado) | Sprint 4 | Sergio Bravo | Pendiente. El 12 no se trabaja: feriado. | Endpoint de venta /inventory/sales y estado VENDIDO (T-BE-404). | — | Daily corrida al martes 13. La venta no se adelanta.
|  |  | Julio Mena | Pendiente. | Pantalla de venta del monitor recuperado (T-FE-404). | —
|  |  | Felipe Madrid | Pendiente. | Casos de la venta: solo activo DISPONIBLE. | —
D-23 | Mié 14 oct — planificada | Sprint 4 | Sergio Bravo | Pendiente. | Docker Compose y Swagger (T-BE-405), no T-BE-404. | — | Daily aún no realizada.
|  |  | Julio Mena | Pendiente. | Pruebas E2E (T-FE-405). | —
|  |  | Felipe Madrid | Pendiente. | Auditoría de DoD de lo ya cerrado (T-SM-401). | —
D-24 | Vie 16 oct — planificada | Sprint 4 | Sergio Bravo | Pendiente. | Demo al Product Owner, si el sprint cierra. | — | No cerrar en 104 puntos. El compromiso es 31 en este sprint y 109 en el proyecto.
|  |  | Julio Mena | Pendiente. | Revisión de la pantalla de venta y del dashboard. | —
|  |  | Felipe Madrid | Pendiente. | Review y retrospectiva (T-SM-404), si hay incremento. | —