Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Corte al 5 de octubre de 2026. El desarrollo partió el lunes 24 de agosto y corre en paralelo a la documentación: Sergio avanza FastAPI y PostgreSQL, Julio las pantallas React, y Felipe lleva el tablero, las dailies y las pruebas. Sprint 1 (24 ago – 4 sep), cerrado. Login por correo y contraseña con JWT, alta de usuarios con roles, inventario por número de serie y QR, cambio de estado, búsqueda y creación de la primera orden de trabajo. El front ya consume esos endpoints en local. Sprint 2 (7 – 17 sep), cerrado. El técnico registra la OT con foto y firma en el canvas. El equipo retirado vuelve a bodega (transferencia y cambio de estado). Hay alerta de stock crítico. El 18 de septiembre no se trabajó: es feriado. Sprint 3 (21 sep – 2 oct), cerrado. Orden de cobro contra Flow en sandbox, con paso a mock si la pasarela no responde. Webhook probado con ngrok. DTE simulado en PDF. El XML del DTE se atrasó dentro del sprint, pero cerró el 2 de octubre. Sprint 4 empezó hoy. Planning hecho. Sergio partió las vistas SQL del dashboard; Julio aún no tiene gráficos estables. La venta del monitor recuperado (HU-BILL-06) está planificada del 8 al 15 de octubre y no ha empezado. Docker final y pruebas de punta a punta quedan para el 13–16, porque el 12 es feriado. |
| --- | --- |
| Objetivos | No se cambió la meta: trazabilidad del inventario por serie y menos tiempo de cobro en terreno. Se precisó el alcance. El login quedó por correo, no por RUT. Se sumó la venta del activo que vuelve a bodega (monitor recuperado) como historia del Sprint 4, porque el cobro del servicio no cubría esa venta. |
| Metodología | Se mantiene Scrum, sprints de dos semanas y 26 puntos de referencia. El Sprint 4 quedó en 31 puntos al incorporar la venta del recuperado. La cadencia real fue lunes, miércoles y viernes, no daily todos los días. El código se integra en GitHub por pull request. Flow y SII se probaron con sandbox y mock, no contra producción. |
| Evidencias de avance | Evidencias de este corte: carta Gantt al 5 de octubre, backlog con historias y criterios, registro de 18 dailies (sprints 1 a 3) y retrospectivas de esos tres ciclos. En código: login, inventario con QR, OT con foto y firma, y pantalla de cobro con mock, levantados con Docker en local. La calidad se cuidó con DoR antes de entrar al sprint y DoD al salir: prueba básica, revisión de otro integrante y servicio corriendo en contenedor. No todo el dashboard está probado: eso parte esta semana. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollo de software | Login por correo, JWT y roles | FastAPI, PostgreSQL, React, Tailwind | 24–28 ago (4 días) | Sergio Bravo y Julio Mena | CORS entre React y FastAPI el primer miércoles. Se habilitó el middleware. | Completado | Identificador de login cambiado de RUT a correo. |
| Desarrollo de software | Inventario por serie, QR, estados y búsqueda | PostgreSQL, qrcode.react, React | 27 ago – 3 sep | Sergio Bravo y Julio Mena | La librería de QR no renderizaba en React 18. Se fijó una versión compatible. | Completado | Sin cambio de alcance. |
| Desarrollo de software | Crear y asignar la primera OT | FastAPI, React, GitHub Projects | 2–4 sep | Sergio Bravo y Julio Mena | Dependía del login y del alta de activo. Se probó con un técnico de prueba. | Completado | Se adelantó al Sprint 1 para no dejar la OT recién en el Sprint 2. |
| Desarrollo de software | Evidencia en terreno: foto y firma | React canvas, subida multipart, FastAPI | 7–15 sep | Julio Mena y Sergio Bravo | Fotos HD superaban 2 MB. Se subió el límite a 10 MB y se comprimió en el front. Faltaba botón para limpiar la firma. | Completado | Se agregó spinner de carga. Cierre el 17, no el 18 (feriado). |
| Desarrollo de software | Retorno a bodega y stock crítico | PostgreSQL, React | 11–17 sep | Sergio Bravo y Julio Mena | El equipo retirado en la OT debía volver a bodega con estado. Sin eso no hay venta posterior. | Completado | Estado RECUPERADO, además de DISPONIBLE y BAJA. |
| Desarrollo de software | Cobro Flow/Mock, webhook y DTE simulado | Sandbox Flow, ngrok, dicttoxml, PDF | 21 sep – 2 oct | Sergio Bravo y Julio Mena | El webhook no llegaba a localhost. El XML del DTE tomó más de lo estimado. | Completado | Si Flow no responde, el cobro queda APROBADO_SIMULADO. No se usa el SII real. |
| Gestión Scrum y QA | Tablero, dailies, pruebas y retrospectivas | GitHub Projects, planillas de backlog y dailies | 24 ago – 5 oct, y sigue | Felipe Madrid | La documentación iba detrás del código algunos días. Las dailies se hicieron lun/mié/vie. | En curso | Ninguna ceremonia eliminada. Daily diaria se ajustó a tres por semana. |
| Desarrollo de software | Dashboard de KPIs (vistas SQL y gráficos) | PostgreSQL, Recharts, React | 5–14 oct | Sergio Bravo y Julio Mena | Las consultas agrupadas salen lentas. Falta índice en fecha de OT y estado del activo. | En curso | Partió hoy. Gráficos aún no estables. |
| Desarrollo de software | Venta de monitor recuperado y cobro | Inventario, Flow/Mock, DTE ya hechos | 8–15 oct | Sergio Bravo y Julio Mena | Depende de que el activo esté en bodega (Sprint 2) y de que el cobro ya exista (Sprint 3). | No iniciado | Historia nueva HU-BILL-06. No estaba en el backlog inicial. |
| Calidad e infraestructura | Docker Compose final, Swagger y prueba E2E | Docker, FastAPI, React | 13–16 oct | Sergio Bravo, Julio Mena y Felipe Madrid | El 12 de octubre es feriado. En un ensayo previo chocó el puerto 8000. | No iniciado | La semana se corrió al 13–16. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitó tener el alcance partido en historias chicas y el front consumiendo la API en la misma semana del endpoint. Marco, como dueño del producto, respondió rápido cuando se probó la firma y el comprobante simulado. El mock de Flow evitó frenar el Sprint 3 cuando el sandbox fallaba. Dificultó el CORS del primer sprint, el límite de peso de las fotos y el XML del DTE, que se pasó del estimado. No se paró el sprint: se anotó en la daily, se ajustó el mismo ciclo y se cerró con prueba manual. El feriado del 18 de septiembre y el del 12 de octubre obligaron a cerrar el Sprint 2 el 17 y a correr la última semana al 13–16.

Actividades ajustadas o eliminadas: No se eliminó ningún pilar. Se ajustó el identificador de acceso (correo en vez de RUT), se adelantaron al Sprint 1 el cambio de estado, la búsqueda y la primera OT, y se agregó la venta del monitor que queda en bodega. Esa venta no estaba en el primer backlog: aparece ahora porque el recambio deja equipos recuperados que la empresa vende. La daily de todos los días se bajó a tres por semana. Alcanzó para levantar los bloqueos sin inventar reuniones.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: No iniciadas, y no van atrasadas respecto de la Gantt: venta del monitor recuperado (parte el 8 de octubre) y cierre Docker/E2E (parte el 13). El dashboard sí está en curso desde hoy; los gráficos todavía no se pueden mostrar. Si las vistas SQL siguen lentas, Sergio agrega los índices esta semana y Julio no espera el dato perfecto para maquetar el tablero con datos de prueba. El atraso real ya absorbido fue el XML del DTE, dentro del Sprint 3. Cerró el 2 de octubre, que era la fecha de review. No se arrastra al Sprint 4.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.